ÁREA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA, HACIENDA,

MODERNIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

Coordinación General de Hacienda, Contratación y Patrimonio

Ref: DRV/PDC

Expte. NG-EU-PRTR-Cronograma

Revisado:19 .mayo.2025

**0**

**. Cronograma aprobado**

**acto**

**órgano competente**

**plazo**

**ejecución**

**Declaración de Integridad**

**institucional de la**

**Corporación Municipal de**

**tolerancia cero ante el**

**fraude**

Sesión posterior

aprobación del PMA

a

la

Pleno

Acuerdo Plenario 25.3.2022

**Implementación canal de**

**denuncia municipal**

Dirección General de

Innovación Tecnológica

Coordinación General de

Economía y Hacienda en

coordinación con la

Dos meses a partir de la

aprobación del PMA

2

023

Seis meses a partir de la

aprobación del PMA

**Formación del personal**

Dirección General de

Administración Pública

2

022- 2023

**Incorporar novedades en**

**la documentación**

**contractual**

Junta de Gobierno de la

Ciudad

Dos meses a partir de la

aprobación del PMA

16.2.2023

2022

**Elaboración**

**procedimientos**

**desarrollo del Plan**

Coordinación General de

Economía y Hacienda

Un mes a partir de la

aprobación del PMA

Resolución de Coordinador General de Economía y Hacienda POR LA QUE SE APRUEBAN EL PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE PARA LOS

FONDOS PROCEDENTES DEL PRTR Y EL CRONOGRAMA DE DESARROLLO

Res. núm. 10185

24.3.2022

