0. Cronograma aprobado

| acto | órgano competente | plazo | ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| Declaración de Integridad institucional de la Corporación Municipal de tolerancia cero ante el fraude | Pleno | Sesión posterior a la aprobación del PMA | Acuerdo Plenario 25.3.2022 |
| Implementación canal de denuncia municipal | Dirección General de Innovación Tecnológica | Dos meses a partir de la aprobación del PMA | 2023 |
| Formación del personal | Coordinación General de Economía y Hacienda en coordinación con la Dirección General de Administración Pública | Seis meses a partir de la aprobación del PMA | 2022- 2023 |
| Incorporar novedades en la documentación contractual | Junta de Gobierno de la Ciudad | Dos meses a partir de la aprobación del PMA | 16.2.2023 |
| Elaboración procedimientos desarrollo del Plan | Coordinación General de Economía y Hacienda | Un mes a partir de la aprobación del PMA | 2022 |